ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.03.2021											№ 110

п. Добринка

Об утверждении плана мероприятий

по реализации муниципальной программы

«Повышение качества образования в школах

Добринского муниципального района с низкими

результатами обучения и в школах, функционирующих

в неблагоприятных социальных условиях» на 2021 год

В соответствии с приказами Управления образования и науки Липецкой области от 01.03.2021 №256 «О реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2021 году, приказом отдела образования от 25.03.2021 № 108 «Об утверждении состава муниципальной рабочей группы  по реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в Добринском муниципальном районе в 2021 году, от 25.03.2021 № 108 «О реализации  мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в Добринском муниципальном районе в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  план мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение качества образования в школах Добринского муниципального района с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на  2021 год  (приложение 1).

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  начальника отдела образования Свиридову Л.В.

Начальник

отдела  образования						И.М. Немцева

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 25.03.2021 №110

План мероприятий

по реализации муниципальной программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Добринском муниципальном районе»  на 2021 г.

| № | Мероприятие | Сроки | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для реализации Программы |
| 1.1. | Совершенствование муниципальной нормативной базы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Добринском муниципальном районе» на 2021 г. | в течение года | отдел образования (Свиридова Л.В.) |
| 1.2. | Участие в мониторинге по идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, по адаптированной общероссийской методике с участием 100 % общеобразовательных организаций региона | февраль | отдел образования (Свиридова Л.В.) |
| 1.3. | Создание рабочей группы, координирующей организацию работы по поддержке и консультационному сопровождению школ по вопросам повышения качества образования и поддержке школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | апрель | отдел образования (Свиридова Л.В.) |
| 1.4. | Создание муниципальной психолого-педагогической службы | апрель-май | отдел образования (Свиридова Л.В.) |
| 1.5. | Консультирование школ – участниц программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Добринском муниципальном районе» в 2021 г. | апрель июль, ноябрь | отдел образования (Свиридова Л.В. Губина Е.И. Злобина Е.М. Токарева Е.Ю.) |
| 1.6. | Информационное сопровождение мероприятий. | в течение года | отдел образования (Лагутин Д.В.) |
| 1.7. | Совершенствование материально – технической базы ОУ: - создание новых автоматизированных рабочих мест учителей, - замена устаревшего компьютерного оборудования, -увеличение до 100% ОО, имеющих скорость доступа к сети Интернет не менее 50 Мбит, беспроводной локальной сети с 100% покрытием | в течение года, по программе «Развитие образования Добринского муниципального района на 2020 – 2024 гг. | руководители ОО |
| 1.8. | Разработка и реализация плана мероприятий по использованию дистанционных технологий | май | руководители ОО |
| 1.9. | Создание центра «Точка роста», очных групп обучения по проекту «Яндекс.Лицей» | март-сентябрь | отдел образования (Свиридова Л.В.) |
| 1.10. | Обеспечение профориентации на педагогические профессии | в течение года | отдел образования (Губина Е.И.) руководители ОО |
| 1.11. | Создание «педкласса» | сентябрь | отдел образования (Губина Е.И.) руководители ОО |
| 1.12. | Развитие волонтёрского движения по популяризации педагогических профессий | в течение года | отдел образования (Губина Е.И.) руководители ОО |
| 1.13. | Обеспечение всех желающих учащихся возможностью углубленного изучения отдельных предметов и профильного обучения путем сетевого взаимодействия | в течение года | руководители ОО |
| 1.14. | Формирование групп руководителей, заместителей и педагогов ОУ для направления на курсы повышения квалификации по вопросам повышения качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | в течение года | отдел образования (Губина Е.И.) руководители ОО |
| 1.15 | Участие в независимых исследованиях качества образования (ВПР, диагностические работы) | в течение года | руководители ОО |
| 1.16. | Мониторинг участия в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников | апрель, октябрь, декабрь | отдел образования (Токарева Е.Ю.) |
| 1.17. | Совещания: Анализ ВПР О ходе подготовки к ГИА Развитие кадрового потенциала системы образования О результатах ГИА О реализации МСОКО | июнь апрель сентябрь октябрь декабрь | отдел образования (Свиридова Л.В. Губина Е.И. Злобина Е.М. Токарева Е.Ю.) |
| 1.18 | Собеседование с руководителями школ о работе с учащимися 9 и 11 классов: - «группы риска»; -претендующих на аттестат с отличием; - претендующих на получение высоких баллов - по вопросам совершенствования работы по подготовке к ГИА | апрель -май | отдел образования (Губина Е.И. Злобина Е.М.) |
| 1.19. | Собеседование с административными командами школ, включенных в реестр по вопросам муниципальной системы оценки качества образования (далее МСОКО | декабрь | отдел образования (Свиридова Л.В. Губина Е.И. Злобина Е.М. Токарева Е.Ю.) |
| 2.20. | Разработка школьных планов по реализации муниципальной программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Добринском муниципальном районе» на 2021 г. | апрель | руководители ОО |
| 2. | Методическая поддержка муниципальных образовательных организаций – участников проекта |
| 2.1. | Разработка муниципального проекта «Кадры Добринского образования: сопровождение профессионального роста и развития» | март | отдел образования (Губина Е.И.) |
| 2.2. | Назначение муниципального куратора образовательных организаций | апрель | отдел образования (Немцева И.М.) |
| 2.3. | Участие в семинарах и совещаниях по вопросам реализации муниципальных программ повышения качества образования | В течение года | отдел образования (Свиридова Л.В. Губина Е.И. Злобина Е.М. Токарева Е.Ю.) |
| 2.4. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации муниципальной программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Добринском муниципальном районе» на 2021 г | ежемесячно | отдел образования (Свиридова Л.В.) |
| 2.5 | Повышение квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики профессиональных затруднений и ГИА по предметам через разные формы повышения квалификации | в течение года | руководители ОО |
| 2.6. | Разработка наставниками адресных маршрутов для профессионального роста и развития педагогов | сентябрь | руководители ОО |
| 2.7. | Создание группы мобильного кадрового резерва | в течение года | отдел образования (Губина Е.И.) |
| 2.8. | Проведение семинаров для руководителей ОО | в течение года по отдельному плану | отдел образования (Свиридова Л.В.) руководители ОО |
| 2.9. | Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций | в течение года по отдельному плану | отдел образования (Свиридова Л.В.) |
| 2.10. | Отчёт общеобразовательных организаций-участниц мероприятия 21 по реализации школьной программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на 2021 г. | ноябрь-декабрь (по отдельному плану) | отдел образования (Свиридова Л.В.) |
| п. 2.8. План проведение семинаров для руководителей ОО |
| 1 | «Использование цифровых сервисов в образовательной деятельности» | февраль | отдел образования руководитель ОО МБОУ «Лицей №1» п. Добринка (Селиванова Т.М.) |
| 2 | «Использование ресурсов Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | сентябрь | отдел образования (Свиридова Л.В.) руководитель ОО МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка (Алисова Е.В.) |
| 3 | «Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов». | ноябрь | отдел образования (Токарева Е.Ю.) руководитель ОО МБОУ СШ п. Петровский (Исаева Е.А.) |
| п. 2.9. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций |
| 1. | Проведение мастер-классов: |
| 1.1. | «Педагогические технологии работы с одарёнными детьми в условиях ФГОС» (для зам. директоров по ВР) | 2 неделя сентября | Руководитель ОО МБОУ СШ с. Н. Матрёнка (Соломонова Н.А.) |
| 1.2. | «Новые образовательные технологии как ресурс повышения качества образования» (для зам. директоров по УВР) | 4 неделя сентября | руководитель ОО МБОУ СОШ с. Дубовое (Пригородова Л.М.) |
| 1.3. | «Патриотическое воспитание в школе - современные подходы программы воспитания» (для зам. директоров по ВР) | 1 неделя октября | руководитель ОО МБОУ СШ ст. Хворостянка (Плотникова В.А.) |
| 1.4. | «Дополнительное образование в школе: возможности, проблемы и пути решения» (для зам. директоров по ВР) | 2 неделя октября | руководитель ОО СШ с. Мазейка (Афанасьев И.И.) |
| 1.5. | «Современные технологии как инструмент управления качеством образования» (для зам. директоров по УВР) | 4 неделя октября | руководитель ОО СШ с. Т.Чамлык (Нестерова Н.Н.) |
| 1.6. | «Коучинг в организации внеурочной деятельности: возможности, проблемы и пути решения» (для зам. директоров по ВР) | 2 неделя ноября | руководитель ОО МБОУ СОШ с. Пушкино (Яров В.В.) |
| 1.7. | «Коучинг в образовании как реализация требований ФГОС» (для зам. директоров по УВР) | 4 неделя ноября | руководитель ОО МБОУ СОШ с. В. Матрёнка |
| 1.8. | «Использование квест-технологий на уроках физической культуры» (для зам. директоров по ВР) | 2 неделя декабря | руководитель ОО МБОУ СШ п. Петровский (Исаева Е.А.) |
| 1.9. | «Современный инструмент для проведения мониторинговых исследований в ОО» (для зам. директоров по УВР) | 2 неделя декабря | руководитель ОО МБОУ СОШ №2 п. Добринка (Зиброва Н.Н.) |
| 2. | Проведение часов общения, индивидуальных консультаций, посещения уроков, занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования и т.д. | по плану ОО или запросу | руководители ОО |
| п.2.10. Отчёт общеобразовательных организаций-участниц мероприятия 21 по реализации школьной программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на 2021 г. |
|  | ОУ | Сроки | Ответственные |
| 1 2 3 | МБОУ СОШ №2 п. Добринка МБОУ СШ п. Петровский МБОУ СОШ с. Мазейка МБОУ СШ с. Т. Чамлык МБОУ СШ с. Н. Матрёнка МБОУ СШ с. Пушкино МБОУ СШ ст. Хворостянка МБОУ СОШ с. В. Матрёнка МБОУ СОШ с. Дубовое | 1 неделя ноября 3 неделя ноября 1 неделя декабря | отдел образования (Свиридова Л.В.) руководители ОО |